## agenda-magang-edh
Minggu | Tanggal | Hari | Fase | Aktivitas | Detail Pekerjaan | Column1
1 | 06-Okt-25 | Senin | PERANCANGAN | Diskusi Kebutuhan Sistem | Melakukan diskusi bersama mentor untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset IT dan layanan kantor. Mencatat kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
1 | 07-Okt-25 | Selasa | PERANCANGAN | Analisis Kebutuhan Pengguna | Melakukan wawancara dengan calon pengguna sistem (pegawai dan admin) untuk memahami ekspektasi dan kebutuhan fitur. Menyusun daftar prioritas fitur berdasarkan urgensi.
1 | 08-Okt-25 | Rabu | PERANCANGAN | Studi Literatur | Mempelajari referensi sistem serupa dan best practice dalam pengembangan sistem helpdesk dan manajemen aset. Mencatat fitur-fitur yang dapat diadopsi.
1 | 09-Okt-25 | Kamis | PERANCANGAN | Penyusunan Spesifikasi | Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) berdasarkan hasil diskusi dan analisis. Mendiskusikan draft dengan mentor untuk mendapat masukan.
1 | 10-Okt-25 | Jumat | PERANCANGAN | Finalisasi Requirement | Melakukan revisi dokumen spesifikasi berdasarkan feedback mentor. Menetapkan scope final modul yang akan dikembangkan: User Management, Asset Management, Ticketing, Vehicle Booking, dan Knowledge Base.
2 | 13-Okt-25 | Senin | PERANCANGAN | Perancangan Database | Merancang struktur database dengan mengidentifikasi entitas utama dan relasinya. Membuat daftar tabel beserta atribut yang dibutuhkan untuk setiap modul.
2 | 14-Okt-25 | Selasa | PERANCANGAN | Pembuatan ERD | Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) menggunakan tools diagram untuk memvisualisasikan relasi antar tabel. Mendiskusikan desain dengan mentor.
2 | 15-Okt-25 | Rabu | PERANCANGAN | Perancangan Alur Sistem | Membuat flowchart untuk alur proses utama sistem meliputi: proses login, alur pengajuan tiket IT, dan alur peminjaman kendaraan dinas.
2 | 16-Okt-25 | Kamis | PERANCANGAN | Desain Mockup UI | Membuat sketsa tampilan antarmuka (wireframe) untuk halaman utama dashboard dan modul-modul yang akan dikembangkan. Memperhatikan aspek kemudahan penggunaan.
2 | 17-Okt-25 | Jumat | PERANCANGAN | Review Desain | Mempresentasikan hasil perancangan (ERD, flowchart, wireframe) kepada mentor. Menerima feedback dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
3 | 20-Okt-25 | Senin |  |  |  | Cuti
3 | 21-Okt-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Setup Lingkungan Kerja | Melakukan instalasi dan konfigurasi environment pengembangan meliputi web server, database, dan code editor. Memastikan seluruh tools siap digunakan.
3 | 22-Okt-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Inisialisasi Project | Membuat struktur project baru dengan framework yang dipilih. Mengkonfigurasi koneksi database dan pengaturan dasar aplikasi.
3 | 23-Okt-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Pembuatan Migrasi Database | Membuat file migrasi untuk seluruh tabel sesuai dengan ERD yang telah dirancang. Menjalankan migrasi untuk membentuk struktur database.
3 | 24-Okt-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Pengembangan Modul Autentikasi | Mengembangkan fitur login dan logout dengan validasi kredensial. Mengimplementasikan session management untuk keamanan akses.
4 | 27-Okt-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Pengembangan Role & Permission | Mengimplementasikan sistem hak akses berbasis peran (RBAC) untuk membedakan akses antara Admin, Pegawai, dan Pimpinan.
4 | 28-Okt-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul User - Model & Controller | Membuat model dan controller untuk pengelolaan data pengguna. Mengimplementasikan relasi antara user dengan role dan seksi/bagian.
4 | 29-Okt-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul User - CRUD Interface | Mengembangkan antarmuka untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pengguna. Menambahkan fitur upload foto profil.
4 | 30-Okt-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul User - Validasi & Testing | Menambahkan validasi input pada form pengguna. Melakukan pengujian fungsionalitas CRUD dan memperbaiki bug yang ditemukan.
4 | 31-Okt-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Asset - Model & Relasi | Membuat model untuk data aset IT dengan atribut seperti nama, jenis, spesifikasi, dan status. Mengimplementasikan relasi dengan tabel pengguna.
5 | 03-Nov-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Asset - CRUD Interface | Mengembangkan antarmuka untuk pengelolaan data aset IT. Menambahkan fitur pencarian dan filter berdasarkan jenis dan status aset.
5 | 04-Nov-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Asset - Assignment | Mengembangkan fitur penugasan aset kepada pegawai. Mencatat histori perpindahan aset dari satu pegawai ke pegawai lain.
5 | 05-Nov-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Asset - Import/Export | Mengimplementasikan fitur import data aset dari file Excel dan export data ke format Excel untuk keperluan pelaporan.
5 | 06-Nov-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Asset - Reporting | Membuat halaman laporan yang menampilkan statistik aset berdasarkan kondisi, jenis, dan status penggunaan.
5 | 07-Nov-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Asset - Testing | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul aset. Memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi dan memperbaiki bug.
6 | 10-Nov-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Review Modul Asset | Mempresentasikan progress modul aset kepada mentor. Menerima masukan dan mendokumentasikan perbaikan yang perlu dilakukan.
6 | 11-Nov-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Model | Membuat model untuk data tiket dengan atribut nomor tiket, kategori, prioritas, status, dan deskripsi masalah. | ST LUAR KOTA
6 | 12-Nov-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Form Pengajuan | Mengembangkan form pengajuan tiket bagi pegawai. Mengimplementasikan auto-generate nomor tiket dan upload lampiran foto kerusakan. | ST LUAR KOTA
6 | 13-Nov-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Workflow Status | Mengimplementasikan alur status tiket dari Open, In Progress, hingga Closed. Menambahkan fitur assignment tiket ke teknisi IT. | ST LUAR KOTA
6 | 14-Nov-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Response System | Mengembangkan fitur komentar/respons pada tiket untuk komunikasi antara pelapor dan teknisi. Menampilkan histori percakapan. | ST LUAR KOTA
7 | 17-Nov-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Model | Membuat model untuk data tiket dengan atribut nomor tiket, kategori, prioritas, status, dan deskripsi masalah.
7 | 18-Nov-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Form Pengajuan | Mengembangkan form pengajuan tiket bagi pegawai. Mengimplementasikan auto-generate nomor tiket dan upload lampiran foto kerusakan.
7 | 19-Nov-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Workflow Status | Mengimplementasikan alur status tiket dari Open, In Progress, hingga Closed. Menambahkan fitur assignment tiket ke teknisi IT.
7 | 20-Nov-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Response System | Mengembangkan fitur komentar/respons pada tiket untuk komunikasi antara pelapor dan teknisi. Menampilkan histori percakapan.
7 | 21-Nov-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Notifikasi | Mengimplementasikan sistem notifikasi untuk memberitahu pengguna saat ada perubahan status atau respons baru pada tiket.
8 | 24-Nov-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Dashboard | Membuat dashboard yang menampilkan ringkasan tiket: jumlah tiket baru, dalam proses, dan selesai. Menambahkan grafik statistik.
8 | 25-Nov-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Integrasi Aset | Mengintegrasikan modul ticketing dengan data aset sehingga pelapor dapat memilih aset yang bermasalah dari daftar aset yang dimiliki.
8 | 26-Nov-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Testing | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul ticketing. Menguji alur dari pembuatan tiket hingga penyelesaian.
8 | 27-Nov-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Ticketing - Bug Fixing | Memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian modul ticketing. Melakukan optimasi query database.
8 | 28-Nov-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Review Modul Ticketing | Mempresentasikan progress modul ticketing kepada mentor. Mendiskusikan perbaikan dan fitur tambahan yang mungkin diperlukan.
9 | 01-Des-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Model | Membuat model untuk data kendaraan dinas dengan atribut nomor polisi, jenis, kapasitas, dan status ketersediaan.
9 | 02-Des-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - CRUD Kendaraan | Mengembangkan antarmuka untuk pengelolaan master data kendaraan dinas. Menambahkan tracking masa berlaku pajak dan KIR.
9 | 03-Des-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Form Booking | Membuat form peminjaman kendaraan dengan input tanggal, tujuan, keperluan, dan jumlah penumpang. Mengimplementasikan auto-generate nomor booking.
9 | 04-Des-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Validasi Ketersediaan | Mengimplementasikan pengecekan ketersediaan kendaraan untuk mencegah bentrok jadwal peminjaman. Menampilkan pesan error jika terjadi konflik.
9 | 05-Des-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Calendar View | Membuat tampilan kalender untuk visualisasi jadwal peminjaman kendaraan. Memudahkan admin melihat ketersediaan secara keseluruhan.
10 | 08-Des-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Calendar View | Membuat tampilan kalender untuk visualisasi jadwal peminjaman kendaraan. Memudahkan admin melihat ketersediaan secara keseluruhan.
10 | 09-Des-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Tracking | Mengembangkan fitur pencatatan odometer dan kondisi BBM saat pengambilan dan pengembalian kendaraan.
10 | 10-Des-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Tracking | Mengembangkan fitur pencatatan odometer dan kondisi BBM saat pengambilan dan pengembalian kendaraan.
10 | 11-Des-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Approval Workflow | Mengimplementasikan alur persetujuan peminjaman kendaraan. Admin dapat menyetujui atau menolak permintaan dengan catatan.
10 | 12-Des-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Approval Workflow | Mengimplementasikan alur persetujuan peminjaman kendaraan. Admin dapat menyetujui atau menolak permintaan dengan catatan.
11 | 15-Des-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Notifikasi | Menambahkan notifikasi untuk memberitahu pemohon saat booking disetujui/ditolak dan reminder pengembalian kendaraan.
11 | 16-Des-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Notifikasi | Menambahkan notifikasi untuk memberitahu pemohon saat booking disetujui/ditolak dan reminder pengembalian kendaraan.
11 | 17-Des-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Testing | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul peminjaman kendaraan. Menguji skenario booking dan validasi konflik.
11 | 18-Des-25 | Kamis | PENGEMBANGAN | Modul Vehicle - Testing | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul peminjaman kendaraan. Menguji skenario booking dan validasi konflik.
11 | 19-Des-25 | Jumat | PENGEMBANGAN | Review Modul Vehicle | Mempresentasikan progress modul vehicle booking kepada mentor. Menerima feedback untuk penyempurnaan fitur.
12 | 22-Des-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Integrasi Dashboard | Mengembangkan halaman dashboard utama yang menampilkan ringkasan dari semua modul: statistik aset, tiket, dan booking.
12 | 23-Des-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Testing Integrasi | Melakukan pengujian integrasi antar modul untuk memastikan data dan navigasi berjalan dengan baik.
12 | 24-Des-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Optimasi Performa | Melakukan review dan optimasi query database. Menambahkan indexing pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian.
12 | 25-Des-25 | Kamis | LIBUR | Libur Natal | Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal.
12 | 26-Des-25 | Jumat | LIBUR | Libur Natal | Hari libur nasional Hari Raya Natal.
13 | 29-Des-25 | Senin | PENGEMBANGAN | Testing Import/Export | Melakukan pengujian fitur import dan export data untuk modul aset dan pengguna. Memvalidasi format file dan akurasi data.
13 | 30-Des-25 | Selasa | PENGEMBANGAN | Perbaikan Bug | Melakukan identifikasi dan perbaikan bug yang ditemukan selama pengujian integrasi dan import/export.
13 | 31-Des-25 | Rabu | PENGEMBANGAN | Code Review | Melakukan review kode bersama mentor untuk memastikan kualitas dan konsistensi penulisan kode sesuai standar.
13 | 01-Jan-26 | Kamis | LIBUR | Libur Tahun Baru | Hari libur nasional Tahun Baru 2026.
13 | 02-Jan-26 | Jumat | PENGEMBANGAN | Finalisasi Pengembangan | Menyelesaikan perbaikan terakhir dari hasil code review. Mempersiapkan aplikasi untuk tahap testing lanjutan.
14 | 05-Jan-26 | Senin | TESTING | Persiapan Testing | Menyusun test plan dan test case untuk seluruh modul. Menyiapkan data dummy untuk keperluan pengujian.
14 | 06-Jan-26 | Selasa | TESTING | Testing Modul User & Auth | Melakukan pengujian fungsional pada modul autentikasi dan manajemen pengguna sesuai test case yang telah disusun.
14 | 07-Jan-26 | Rabu | TESTING | Testing Modul Asset | Melakukan pengujian fungsional pada modul manajemen aset IT termasuk fitur CRUD, assignment, dan import/export.
14 | 08-Jan-26 | Kamis | TESTING | Testing Modul Ticketing | Melakukan pengujian fungsional pada modul ticketing termasuk workflow status dan sistem notifikasi.
14 | 09-Jan-26 | Jumat | TESTING | Testing Modul Vehicle & KB | Melakukan pengujian fungsional pada modul vehicle booking dan knowledge base.
15 | 12-Jan-26 | Senin | TESTING | Testing End-to-End | Melakukan pengujian alur lengkap dari perspektif pengguna akhir untuk memastikan sistem berjalan sesuai skenario penggunaan.
15 | 13-Jan-26 | Selasa | TESTING | Bug Fixing Prioritas Tinggi | Memperbaiki bug dengan prioritas tinggi yang ditemukan selama pengujian. Memfokuskan pada bug yang mempengaruhi fungsi utama.
15 | 14-Jan-26 | Rabu | TESTING | Bug Fixing Lanjutan | Melanjutkan perbaikan bug dengan prioritas menengah dan rendah. Melakukan regression testing untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru.
15 | 15-Jan-26 | Kamis | TESTING | Testing Keamanan | Melakukan pengujian keamanan dasar meliputi validasi input, proteksi CSRF, dan pengecekan hak akses antar role.
15 | 16-Jan-26 | Jumat | TESTING | Finalisasi Testing | Memastikan semua bug kritis telah diperbaiki. Menyusun laporan hasil pengujian dan daftar known issues.
16 | 19-Jan-26 | Senin | IMPLEMENTASI | Persiapan Server | Melakukan konfigurasi server untuk deployment aplikasi. Menyiapkan database production dan pengaturan keamanan server.
16 | 20-Jan-26 | Selasa | IMPLEMENTASI | Deployment Aplikasi | Melakukan deployment aplikasi ke server intranet kantor. Menjalankan migrasi database dan konfigurasi environment production.
16 | 21-Jan-26 | Rabu | IMPLEMENTASI | User Acceptance Testing | Melakukan UAT bersama perwakilan pengguna akhir untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan.
16 | 22-Jan-26 | Kamis | IMPLEMENTASI | Perbaikan Hasil UAT | Melakukan perbaikan berdasarkan feedback yang diterima selama UAT. Memastikan aplikasi siap untuk digunakan.
16 | 23-Jan-26 | Jumat | IMPLEMENTASI | Persiapan Pelatihan | Menyusun materi pelatihan untuk pengguna meliputi panduan penggunaan dan tips troubleshooting dasar.
17 | 26-Jan-26 | Senin | DOKUMENTASI | Panduan Pengguna | Menyusun dokumen panduan penggunaan sistem untuk pegawai yang berisi langkah-langkah penggunaan setiap fitur.
17 | 27-Jan-26 | Selasa | DOKUMENTASI | Panduan Administrator | Menyusun dokumen panduan untuk administrator sistem yang berisi pengelolaan master data dan troubleshooting.
17 | 28-Jan-26 | Rabu | DOKUMENTASI | Dokumentasi Teknis | Menyusun dokumentasi teknis meliputi arsitektur sistem, struktur database, dan panduan maintenance.
17 | 29-Jan-26 | Kamis | DOKUMENTASI | Laporan Akhir | Menyusun laporan akhir kegiatan magang yang berisi ringkasan pekerjaan, hasil yang dicapai, dan saran pengembangan.
17 | 30-Jan-26 | Jumat | DOKUMENTASI | Presentasi & Serah Terima | Melakukan presentasi hasil kerja kepada pembimbing dan tim. Menyerahkan seluruh dokumentasi dan source code.

## Sheet1
Minggu | Tanggal | Detail Pekerjaan
1 | 06-Okt-25 | Melakukan diskusi bersama mentor untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset IT dan layanan kantor. Mencatat kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
1 | 07-Okt-25 | Melakukan wawancara dengan calon pengguna sistem (pegawai dan admin) untuk memahami ekspektasi dan kebutuhan fitur. Menyusun daftar prioritas fitur berdasarkan urgensi.
1 | 08-Okt-25 | Mempelajari referensi sistem serupa dan best practice dalam pengembangan sistem helpdesk dan manajemen aset. Mencatat fitur-fitur yang dapat diadopsi.
1 | 09-Okt-25 | Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) berdasarkan hasil diskusi dan analisis. Mendiskusikan draft dengan mentor untuk mendapat masukan.
1 | 10-Okt-25 | Melakukan revisi dokumen spesifikasi berdasarkan feedback mentor. Menetapkan scope final modul yang akan dikembangkan: User Management, Asset Management, Ticketing, Vehicle Booking, dan Knowledge Base.
2 | 13-Okt-25 | Merancang struktur database dengan mengidentifikasi entitas utama dan relasinya. Membuat daftar tabel beserta atribut yang dibutuhkan untuk setiap modul.
2 | 14-Okt-25 | Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) menggunakan tools diagram untuk memvisualisasikan relasi antar tabel. Mendiskusikan desain dengan mentor.
2 | 15-Okt-25 | Membuat flowchart untuk alur proses utama sistem meliputi: proses login, alur pengajuan tiket IT, dan alur peminjaman kendaraan dinas.
2 | 16-Okt-25 | Membuat sketsa tampilan antarmuka (wireframe) untuk halaman utama dashboard dan modul-modul yang akan dikembangkan. Memperhatikan aspek kemudahan penggunaan.
2 | 17-Okt-25 | Mempresentasikan hasil perancangan (ERD, flowchart, wireframe) kepada mentor. Menerima feedback dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
3 | 20-Okt-25
3 | 21-Okt-25 | Melakukan instalasi dan konfigurasi environment pengembangan meliputi web server, database, dan code editor. Memastikan seluruh tools siap digunakan.
3 | 22-Okt-25 | Membuat struktur project baru dengan framework yang dipilih. Mengkonfigurasi koneksi database dan pengaturan dasar aplikasi.
3 | 23-Okt-25 | Membuat file migrasi untuk seluruh tabel sesuai dengan ERD yang telah dirancang. Menjalankan migrasi untuk membentuk struktur database.
3 | 24-Okt-25 | Mengembangkan fitur login dan logout dengan validasi kredensial. Mengimplementasikan session management untuk keamanan akses.
4 | 27-Okt-25 | Mengimplementasikan sistem hak akses berbasis peran (RBAC) untuk membedakan akses antara Admin, Pegawai, dan Pimpinan.
4 | 28-Okt-25 | Membuat model dan controller untuk pengelolaan data pengguna. Mengimplementasikan relasi antara user dengan role dan seksi/bagian.
4 | 29-Okt-25 | Mengembangkan antarmuka untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pengguna. Menambahkan fitur upload foto profil.
4 | 30-Okt-25 | Menambahkan validasi input pada form pengguna. Melakukan pengujian fungsionalitas CRUD dan memperbaiki bug yang ditemukan.
4 | 31-Okt-25 | Membuat model untuk data aset IT dengan atribut seperti nama, jenis, spesifikasi, dan status. Mengimplementasikan relasi dengan tabel pengguna.
5 | 03-Nov-25 | Mengembangkan antarmuka untuk pengelolaan data aset IT. Menambahkan fitur pencarian dan filter berdasarkan jenis dan status aset.
5 | 04-Nov-25 | Mengembangkan fitur penugasan aset kepada pegawai. Mencatat histori perpindahan aset dari satu pegawai ke pegawai lain.
5 | 05-Nov-25 | Mengimplementasikan fitur import data aset dari file Excel dan export data ke format Excel untuk keperluan pelaporan.
5 | 06-Nov-25 | Membuat halaman laporan yang menampilkan statistik aset berdasarkan kondisi, jenis, dan status penggunaan.
5 | 07-Nov-25 | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul aset. Memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi dan memperbaiki bug.
6 | 10-Nov-25 | Mempresentasikan progress modul aset kepada mentor. Menerima masukan dan mendokumentasikan perbaikan yang perlu dilakukan.
6 | 11-Nov-25 | Membuat model untuk data tiket dengan atribut nomor tiket, kategori, prioritas, status, dan deskripsi masalah.
6 | 12-Nov-25 | Mengembangkan form pengajuan tiket bagi pegawai. Mengimplementasikan auto-generate nomor tiket dan upload lampiran foto kerusakan.
6 | 13-Nov-25 | Mengimplementasikan alur status tiket dari Open, In Progress, hingga Closed. Menambahkan fitur assignment tiket ke teknisi IT.
6 | 14-Nov-25 | Mengembangkan fitur komentar/respons pada tiket untuk komunikasi antara pelapor dan teknisi. Menampilkan histori percakapan.
7 | 17-Nov-25 | Membuat model untuk data tiket dengan atribut nomor tiket, kategori, prioritas, status, dan deskripsi masalah.
7 | 18-Nov-25 | Mengembangkan form pengajuan tiket bagi pegawai. Mengimplementasikan auto-generate nomor tiket dan upload lampiran foto kerusakan.
7 | 19-Nov-25 | Mengimplementasikan alur status tiket dari Open, In Progress, hingga Closed. Menambahkan fitur assignment tiket ke teknisi IT.
7 | 20-Nov-25 | Mengembangkan fitur komentar/respons pada tiket untuk komunikasi antara pelapor dan teknisi. Menampilkan histori percakapan.
7 | 21-Nov-25 | Mengimplementasikan sistem notifikasi untuk memberitahu pengguna saat ada perubahan status atau respons baru pada tiket.
8 | 24-Nov-25 | Membuat dashboard yang menampilkan ringkasan tiket: jumlah tiket baru, dalam proses, dan selesai. Menambahkan grafik statistik.
8 | 25-Nov-25 | Mengintegrasikan modul ticketing dengan data aset sehingga pelapor dapat memilih aset yang bermasalah dari daftar aset yang dimiliki.
8 | 26-Nov-25 | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul ticketing. Menguji alur dari pembuatan tiket hingga penyelesaian.
8 | 27-Nov-25 | Memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian modul ticketing. Melakukan optimasi query database.
8 | 28-Nov-25 | Mempresentasikan progress modul ticketing kepada mentor. Mendiskusikan perbaikan dan fitur tambahan yang mungkin diperlukan.
9 | 01-Des-25 | Membuat model untuk data kendaraan dinas dengan atribut nomor polisi, jenis, kapasitas, dan status ketersediaan.
9 | 02-Des-25 | Mengembangkan antarmuka untuk pengelolaan master data kendaraan dinas. Menambahkan tracking masa berlaku pajak dan KIR.
9 | 03-Des-25 | Membuat form peminjaman kendaraan dengan input tanggal, tujuan, keperluan, dan jumlah penumpang. Mengimplementasikan auto-generate nomor booking.
9 | 04-Des-25 | Mengimplementasikan pengecekan ketersediaan kendaraan untuk mencegah bentrok jadwal peminjaman. Menampilkan pesan error jika terjadi konflik.
9 | 05-Des-25 | Membuat tampilan kalender untuk visualisasi jadwal peminjaman kendaraan. Memudahkan admin melihat ketersediaan secara keseluruhan.
10 | 08-Des-25 | Membuat tampilan kalender untuk visualisasi jadwal peminjaman kendaraan. Memudahkan admin melihat ketersediaan secara keseluruhan.
10 | 09-Des-25 | Mengembangkan fitur pencatatan odometer dan kondisi BBM saat pengambilan dan pengembalian kendaraan.
10 | 10-Des-25 | Mengembangkan fitur pencatatan odometer dan kondisi BBM saat pengambilan dan pengembalian kendaraan.
10 | 11-Des-25 | Mengimplementasikan alur persetujuan peminjaman kendaraan. Admin dapat menyetujui atau menolak permintaan dengan catatan.
10 | 12-Des-25 | Mengimplementasikan alur persetujuan peminjaman kendaraan. Admin dapat menyetujui atau menolak permintaan dengan catatan.
11 | 15-Des-25 | Menambahkan notifikasi untuk memberitahu pemohon saat booking disetujui/ditolak dan reminder pengembalian kendaraan.
11 | 16-Des-25 | Menambahkan notifikasi untuk memberitahu pemohon saat booking disetujui/ditolak dan reminder pengembalian kendaraan.
11 | 17-Des-25 | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul peminjaman kendaraan. Menguji skenario booking dan validasi konflik.
11 | 18-Des-25 | Melakukan pengujian menyeluruh terhadap modul peminjaman kendaraan. Menguji skenario booking dan validasi konflik.
11 | 19-Des-25 | Mempresentasikan progress modul vehicle booking kepada mentor. Menerima feedback untuk penyempurnaan fitur.
12 | 22-Des-25 | Mengembangkan halaman dashboard utama yang menampilkan ringkasan dari semua modul: statistik aset, tiket, dan booking.
12 | 23-Des-25 | Melakukan pengujian integrasi antar modul untuk memastikan data dan navigasi berjalan dengan baik.
12 | 24-Des-25 | Melakukan review dan optimasi query database. Menambahkan indexing pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian.
12 | 25-Des-25 | Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal.
12 | 26-Des-25 | Hari libur nasional Hari Raya Natal.
13 | 29-Des-25 | Melakukan pengujian fitur import dan export data untuk modul aset dan pengguna. Memvalidasi format file dan akurasi data.
13 | 30-Des-25 | Melakukan identifikasi dan perbaikan bug yang ditemukan selama pengujian integrasi dan import/export.
13 | 31-Des-25 | Melakukan review kode bersama mentor untuk memastikan kualitas dan konsistensi penulisan kode sesuai standar.
13 | 01-Jan-26 | Hari libur nasional Tahun Baru 2026.
13 | 02-Jan-26 | Menyelesaikan perbaikan terakhir dari hasil code review. Mempersiapkan aplikasi untuk tahap testing lanjutan.
14 | 05-Jan-26 | Menyusun test plan dan test case untuk seluruh modul. Menyiapkan data dummy untuk keperluan pengujian.
14 | 06-Jan-26 | Melakukan pengujian fungsional pada modul autentikasi dan manajemen pengguna sesuai test case yang telah disusun.
14 | 07-Jan-26 | Melakukan pengujian fungsional pada modul manajemen aset IT termasuk fitur CRUD, assignment, dan import/export.
14 | 08-Jan-26 | Melakukan pengujian fungsional pada modul ticketing termasuk workflow status dan sistem notifikasi.
14 | 09-Jan-26 | Melakukan pengujian fungsional pada modul vehicle booking dan knowledge base.
15 | 12-Jan-26 | Melakukan pengujian alur lengkap dari perspektif pengguna akhir untuk memastikan sistem berjalan sesuai skenario penggunaan.
15 | 13-Jan-26 | Memperbaiki bug dengan prioritas tinggi yang ditemukan selama pengujian. Memfokuskan pada bug yang mempengaruhi fungsi utama.
15 | 14-Jan-26 | Melanjutkan perbaikan bug dengan prioritas menengah dan rendah. Melakukan regression testing untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru.
15 | 15-Jan-26 | Melakukan pengujian keamanan dasar meliputi validasi input, proteksi CSRF, dan pengecekan hak akses antar role.
15 | 16-Jan-26 | Memastikan semua bug kritis telah diperbaiki. Menyusun laporan hasil pengujian dan daftar known issues.
16 | 19-Jan-26 | Melakukan konfigurasi server untuk deployment aplikasi. Menyiapkan database production dan pengaturan keamanan server.
16 | 20-Jan-26 | Melakukan deployment aplikasi ke server intranet kantor. Menjalankan migrasi database dan konfigurasi environment production.
16 | 21-Jan-26 | Melakukan UAT bersama perwakilan pengguna akhir untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan.
16 | 22-Jan-26 | Melakukan perbaikan berdasarkan feedback yang diterima selama UAT. Memastikan aplikasi siap untuk digunakan.
16 | 23-Jan-26 | Menyusun materi pelatihan untuk pengguna meliputi panduan penggunaan dan tips troubleshooting dasar.
17 | 26-Jan-26 | Menyusun dokumen panduan penggunaan sistem untuk pegawai yang berisi langkah-langkah penggunaan setiap fitur.
17 | 27-Jan-26 | Menyusun dokumen panduan untuk administrator sistem yang berisi pengelolaan master data dan troubleshooting.
17 | 28-Jan-26 | Menyusun dokumentasi teknis meliputi arsitektur sistem, struktur database, dan panduan maintenance.
17 | 29-Jan-26 | Menyusun laporan akhir kegiatan magang yang berisi ringkasan pekerjaan, hasil yang dicapai, dan saran pengembangan.
17 | 30-Jan-26 | Melakukan presentasi hasil kerja kepada pembimbing dan tim. Menyerahkan seluruh dokumentasi dan source code.

## Sheet2
Tanggal | Hari
06-Okt-25 | Senin
07-Okt-25 | Selasa
08-Okt-25 | Rabu
09-Okt-25 | Kamis
10-Okt-25 | Jumat
13-Okt-25 | Senin
14-Okt-25 | Selasa
15-Okt-25 | Rabu
16-Okt-25 | Kamis
17-Okt-25 | Jumat
20-Okt-25 | Senin
21-Okt-25 | Selasa
22-Okt-25 | Rabu
23-Okt-25 | Kamis
24-Okt-25 | Jumat
27-Okt-25 | Senin
28-Okt-25 | Selasa
29-Okt-25 | Rabu
30-Okt-25 | Kamis
31-Okt-25 | Jumat
03-Nov-25 | Senin
04-Nov-25 | Selasa
05-Nov-25 | Rabu
06-Nov-25 | Kamis
07-Nov-25 | Jumat
10-Nov-25 | Senin
11-Nov-25 | Selasa
12-Nov-25 | Rabu
13-Nov-25 | Kamis
14-Nov-25 | Jumat
17-Nov-25 | Senin
18-Nov-25 | Selasa
19-Nov-25 | Rabu
20-Nov-25 | Kamis
21-Nov-25 | Jumat
24-Nov-25 | Senin
25-Nov-25 | Selasa
26-Nov-25 | Rabu
27-Nov-25 | Kamis
28-Nov-25 | Jumat
01-Des-25 | Senin
02-Des-25 | Selasa
03-Des-25 | Rabu
04-Des-25 | Kamis
05-Des-25 | Jumat
08-Des-25 | Senin
09-Des-25 | Selasa
10-Des-25 | Rabu
11-Des-25 | Kamis
12-Des-25 | Jumat
15-Des-25 | Senin
16-Des-25 | Selasa
17-Des-25 | Rabu
18-Des-25 | Kamis
19-Des-25 | Jumat
22-Des-25 | Senin
23-Des-25 | Selasa
24-Des-25 | Rabu
25-Des-25 | Kamis
26-Des-25 | Jumat
29-Des-25 | Senin
30-Des-25 | Selasa
31-Des-25 | Rabu
01-Jan-26 | Kamis
02-Jan-26 | Jumat
05-Jan-26 | Senin
06-Jan-26 | Selasa
07-Jan-26 | Rabu
08-Jan-26 | Kamis
09-Jan-26 | Jumat
12-Jan-26 | Senin
13-Jan-26 | Selasa
14-Jan-26 | Rabu
15-Jan-26 | Kamis
16-Jan-26 | Jumat
19-Jan-26 | Senin
20-Jan-26 | Selasa
21-Jan-26 | Rabu
22-Jan-26 | Kamis
23-Jan-26 | Jumat
26-Jan-26 | Senin
27-Jan-26 | Selasa
28-Jan-26 | Rabu
29-Jan-26 | Kamis
30-Jan-26 | Jumat

## Sheet3
Tanggal | Hari | Jam masuk | Jam keluar | Keterangan | Hari | Tanggal | Pelanggaran Jam Kerja | Waktu Ketidakhadiran
2025-10-06 | Senin | 7:41 | 17:13 |  | Senin | 2025-10-06 | 7:41 | 17:13
2025-10-07 | Selasa | 7:28 | 17:38 |  | Selasa | 2025-10-07 | 7:28 | 17:38
2025-10-08 | Rabu | 7:34 | 17:33 |  | Rabu | 2025-10-08 | 7:34 | 17:33
2025-10-09 | Kamis | 7:20 | 18:03 |  | Kamis | 2025-10-09 | 7:20 | 18:03
2025-10-10 | Jumat | 7:44 | 17:15 |  | Jumat | 2025-10-10 | 7:44 | 17:15
2025-10-13 | Senin | 7:57 | 17:55 |  | Senin | 2025-10-13 | 7:57 | 17:55
2025-10-13 | Senin | 7:57 | 17:55 |  | Senin | 2025-10-13 | 7:57 | 17:55
2025-10-14 | Selasa | 7:27 | 17:22 |  | Selasa | 2025-10-14 | 7:27 | 17:22
2025-10-14 | Selasa | 7:27 | 17:22 |  | Selasa | 2025-10-14 | 7:27 | 17:22
2025-10-15 | Rabu | 6:50 | 17:50 |  | Rabu | 2025-10-15 | 6:50 | 17:50
2025-10-15 | Rabu | 6:50 | 17:50 |  | Rabu | 2025-10-15 | 6:50 | 17:50
2025-10-16 | Kamis | 7:34 | 17:23 |  | Kamis | 2025-10-16 | 7:34 | 17:23
2025-10-17 | Jumat | 7:50 | 23:53 |  | Jumat | 2025-10-17 | 7:50 | 23:53
2025-10-20 | Senin |  |  | CUTI | Senin | 2025-10-20 | CUTI | CUTI
2025-10-21 | Selasa | 6:47 | 16:37 |  | Selasa | 2025-10-21 | 6:47 | 16:37
2025-10-22 | Rabu | 6:59 | 17:19 |  | Rabu | 2025-10-22 | 6:59 | 17:19
2025-10-23 | Kamis | 7:52 | 17:27 |  | Kamis | 2025-10-23 | 7:52 | 17:27
2025-10-24 | Jumat | 7:57 | 17:50 |  | Jumat | 2025-10-24 | 7:57 | 17:50
2025-10-27 | Senin | 8:07 | 18:24 |  | Senin | 2025-10-27 | 8:07 | 18:24
2025-10-28 | Selasa | 6:45 | 16:38 |  | Selasa | 2025-10-28 | 6:45 | 16:38
2025-10-29 | Rabu | 7:37 | 17:09 |  | Rabu | 2025-10-29 | 7:37 | 17:09
2025-10-30 | Kamis |  |  | SURAT TUGAS | Kamis | 2025-10-30 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-10-31 | Jumat |  |  | SURAT TUGAS | Jumat | 2025-10-31 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-03 | Senin | 8:11 | 17:42 |  | Senin | 2025-11-03 | 8:11 | 17:42
2025-11-04 | Selasa | 11:16 | 17:38 | CUTI 1/2 Hari (Pagi) | Selasa | 2025-11-04 | CUTI 1/2 Hari (Pagi) | 17:38
2025-11-05 | Rabu | 6:59 | 18:05 |  | Rabu | 2025-11-05 | 6:59 | 18:05
2025-11-06 | Kamis | 6:59 | 17:04 |  | Kamis | 2025-11-06 | 6:59 | 17:04
2025-11-07 | Jumat | 7:08 | 17:41 |  | Jumat | 2025-11-07 | 7:08 | 17:41
2025-11-10 | Senin | 7:48 | 17:53 |  | Senin | 2025-11-10 | 7:48 | 17:53
2025-11-10 | Senin | 7:48 | 17:53 |  | Senin | 2025-11-10 | 7:48 | 17:53
2025-11-11 | Selasa |  |  | SURAT TUGAS | Selasa | 2025-11-11 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-11 | Selasa |  |  | SURAT TUGAS | Selasa | 2025-11-11 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-12 | Rabu |  |  | SURAT TUGAS | Rabu | 2025-11-12 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-12 | Rabu |  |  | SURAT TUGAS | Rabu | 2025-11-12 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-13 | Kamis |  |  | SURAT TUGAS | Kamis | 2025-11-13 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-13 | Kamis |  |  | SURAT TUGAS | Kamis | 2025-11-13 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-14 | Jumat |  |  | SURAT TUGAS | Jumat | 2025-11-14 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-14 | Jumat |  |  | SURAT TUGAS | Jumat | 2025-11-14 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2025-11-17 | Senin | 7:34 | 18:01 |  | Senin | 2025-11-17 | 7:34 | 18:01
2025-11-18 | Selasa | 6:45 | 16:34 |  | Selasa | 2025-11-18 | 6:45 | 16:34
2025-11-19 | Rabu | 7:14 | 17:59 |  | Rabu | 2025-11-19 | 7:14 | 17:59
2025-11-20 | Kamis | 7:00 | 18:23 |  | Kamis | 2025-11-20 | 7:00 | 18:23
2025-11-21 | Jumat | 7:03 | 17:56 |  | Jumat | 2025-11-21 | 7:03 | 17:56
2025-11-24 | Senin |  |  | CUTI | Senin | 2025-11-24 | CUTI | CUTI
2025-11-25 | Selasa | 6:42 | 17:11 |  | Selasa | 2025-11-25 | 6:42 | 17:11
2025-11-26 | Rabu | 7:04 | 16:37 |  | Rabu | 2025-11-26 | 7:04 | 16:37
2025-11-27 | Kamis | 6:49 | 6:49 | LUPA ABSEN | Kamis | 2025-11-27 | 6:49 | 17:11
2025-11-28 | Jumat | 7:29 | 16:59 |  | Jumat | 2025-11-28 | 7:29 | 16:59
2025-12-01 | Senin | 7:36 | 17:17 |  | Senin | 2025-12-01 | 7:36 | 17:17
2025-12-02 | Selasa | 6:57 | 16:31 |  | Selasa | 2025-12-02 | 6:57 | 16:31
2025-12-03 | Rabu | 6:42 | 16:56 |  | Rabu | 2025-12-03 | 6:42 | 16:56
2025-12-04 | Kamis | 7:03 | 17:16 |  | Kamis | 2025-12-04 | 7:03 | 17:16
2025-12-05 | Jumat | 7:05 | 18:15 |  | Jumat | 2025-12-05 | 7:05 | 18:15
2025-12-08 | Senin | 7:21 | 16:58 |  | Senin | 2025-12-08 | 7:21 | 16:58
2025-12-09 | Selasa | 7:10 | 18:48 |  | Selasa | 2025-12-09 | 7:10 | 18:48
2025-12-10 | Rabu | 7:01 | 18:11 |  | Rabu | 2025-12-10 | 7:01 | 18:11
2025-12-11 | Kamis | 6:59 | 17:02 |  | Kamis | 2025-12-11 | 6:59 | 17:02
2025-12-12 | Jumat | 7:10 | 17:03 |  | Jumat | 2025-12-12 | 7:10 | 17:03
2025-12-15 | Senin | 7:21 | 18:28 |  | Senin | 2025-12-15 | 7:21 | 18:28
2025-12-16 | Selasa | 6:49 | 16:30 |  | Selasa | 2025-12-16 | 6:49 | 16:30
2025-12-17 | Rabu | 7:03 | 17:19 |  | Rabu | 2025-12-17 | 7:03 | 17:19
2025-12-18 | Kamis | 6:51 | 18:43 |  | Kamis | 2025-12-18 | 6:51 | 18:43
2025-12-19 | Jumat | 7:05 | 17:09 |  | Jumat | 2025-12-19 | 7:05 | 17:09
2025-12-22 | Senin | 8:17 | 18:08 |  | Senin | 2025-12-22 | 8:17 | 18:08
2025-12-23 | Selasa | 6:49 | 17:10 |  | Selasa | 2025-12-23 | 6:49 | 17:10
2025-12-24 | Rabu | 7:00 | 17:14 |  | Rabu | 2025-12-24 | 7:00 | 17:14
2025-12-25 | Kamis |  |  | LIBUR | Kamis | 2025-12-25 | LIBUR | LIBUR
2025-12-26 | Jumat |  |  | CUTI BERSAMA | Jumat | 2025-12-26 | CUTI BERSAMA | CUTI BERSAMA
2025-12-29 | Senin | 8:09 | 17:49 |  | Senin | 2025-12-29 | 8:09 | 17:49
2025-12-30 | Selasa | 7:27 | 17:14 |  | Selasa | 2025-12-30 | 7:27 | 17:14
2025-12-31 | Rabu | 7:40 | 18:01 |  | Rabu | 2025-12-31 | 7:40 | 18:01
2026-01-01 | Kamis |  |  | LIBUR | Kamis | 2026-01-01 | LIBUR | LIBUR
2026-01-02 | Jumat | 7:01 | 17:30 |  | Jumat | 2026-01-02 | 7:01 | 17:30
2026-01-05 | Senin | 8:21 | 18:42 |  | Senin | 2026-01-05 | 8:21 | 18:42
2026-01-06 | Selasa | 6:38 | 18:21 |  | Selasa | 2026-01-06 | 6:38 | 18:21
2026-01-07 | Rabu | 6:59 | 17:40 |  | Rabu | 2026-01-07 | 6:59 | 17:40
2026-01-08 | Kamis | 6:45 | 17:18 |  | Kamis | 2026-01-08 | 6:45 | 17:18
2026-01-09 | Jumat | 7:40 | 18:17 |  | Jumat | 2026-01-09 | 7:40 | 18:17
2026-01-12 | Senin |  |  | SURAT TUGAS | Senin | 2026-01-12 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
2026-01-13 | Selasa | 6:37 | 16:56 |  | Selasa | 2026-01-13 | 6:37 | 16:56
2026-01-14 | Rabu | 7:00 | 17:06 |  | Rabu | 2026-01-14 | 7:00 | 17:06
2026-01-15 | Kamis | 7:11 | 16:41 |  | Kamis | 2026-01-15 | 7:11 | 16:41
2026-01-16 | Jumat |  |  | LIBUR | Jumat | 2026-01-16 | LIBUR | LIBUR
2026-01-19 | Senin | 8:05 | 17:59 |  | Senin | 2026-01-19 | 8:05 | 17:59
2026-01-20 | Selasa | 7:08 | 17:02 |  | Selasa | 2026-01-20 | 7:08 | 17:02
2026-01-21 | Rabu | 7:21 | 18:03 |  | Rabu | 2026-01-21 | 7:21 | 18:03
2026-01-22 | Kamis | 6:52 | 16:38 |  | Kamis | 2026-01-22 | 6:52 | 16:38
2026-01-23 | Jumat | 7:11 | 18:56 |  | Jumat | 2026-01-23 | 7:11 | 18:56
2026-01-26 | Senin | 7:16 | 16:59 |  | Senin | 2026-01-26 | 7:16 | 16:59
2026-01-27 | Selasa | 7:24 | 19:28 |  | Selasa | 2026-01-27 | 7:24 | 19:28
2026-01-28 | Rabu | 6:57 | 6:57 | PSW 4 | Rabu | 2026-01-28 | PSW=3:45:0 | PSW=3:45:0

## Sheet4
Hari | Tanggal | Pelanggaran Jam Kerja | Waktu Ketidakhadiran
Senin | 2025-10-06 | 7:41 | 17:13
Selasa | 2025-10-07 | 7:28 | 17:38
Rabu | 2025-10-08 | 7:34 | 17:33
Kamis | 2025-10-09 | 7:20 | 18:03
Jumat | 2025-10-10 | 7:44 | 17:15
Senin | 2025-10-13 | 7:57 | 17:55
Selasa | 2025-10-14 | 7:27 | 17:22
Rabu | 2025-10-15 | 6:50 | 17:50
Kamis | 2025-10-16 | 7:34 | 17:23
Jumat | 2025-10-17 | 7:50 | 23:53
Senin | 2025-10-20 | CUTI | CUTI
Selasa | 2025-10-21 | 6:47 | 16:37
Rabu | 2025-10-22 | 6:59 | 17:19
Kamis | 2025-10-23 | 7:52 | 17:27
Jumat | 2025-10-24 | 7:57 | 17:50
Senin | 2025-10-27 | 8:07 | 18:24
Selasa | 2025-10-28 | 6:45 | 16:38
Rabu | 2025-10-29 | 7:37 | 17:09
Kamis | 2025-10-30 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Jumat | 2025-10-31 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Senin | 2025-11-03 | 8:11 | 17:42
Selasa | 2025-11-04 | CUTI 1/2 Hari (Pagi) | 17:38
Rabu | 2025-11-05 | 6:59 | 18:05
Kamis | 2025-11-06 | 6:59 | 17:04
Jumat | 2025-11-07 | 7:08 | 17:41
Senin | 2025-11-10 | 7:48 | 17:53
Selasa | 2025-11-11 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Rabu | 2025-11-12 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Kamis | 2025-11-13 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Jumat | 2025-11-14 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Senin | 2025-11-17 | 7:34 | 18:01
Selasa | 2025-11-18 | 6:45 | 16:34
Rabu | 2025-11-19 | 7:14 | 17:59
Kamis | 2025-11-20 | 7:00 | 18:23
Jumat | 2025-11-21 | 7:03 | 17:56
Senin | 2025-11-24 | CUTI | CUTI
Selasa | 2025-11-25 | 6:42 | 17:11
Rabu | 2025-11-26 | 7:04 | 16:37
Kamis | 2025-11-27 | 6:49 | 17:11
Jumat | 2025-11-28 | 7:29 | 16:59
Senin | 2025-12-01 | 7:36 | 17:17
Selasa | 2025-12-02 | 6:57 | 16:31
Rabu | 2025-12-03 | 6:42 | 16:56
Kamis | 2025-12-04 | 7:03 | 17:16
Jumat | 2025-12-05 | 7:05 | 18:15
Senin | 2025-12-08 | 7:21 | 16:58
Selasa | 2025-12-09 | 7:10 | 18:48
Rabu | 2025-12-10 | 7:01 | 18:11
Kamis | 2025-12-11 | 6:59 | 17:02
Jumat | 2025-12-12 | 7:10 | 17:03
Senin | 2025-12-15 | 7:21 | 18:28
Selasa | 2025-12-16 | 6:49 | 16:30
Rabu | 2025-12-17 | 7:03 | 17:19
Kamis | 2025-12-18 | 6:51 | 18:43
Jumat | 2025-12-19 | 7:05 | 17:09
Senin | 2025-12-22 | 8:17 | 18:08
Selasa | 2025-12-23 | 6:49 | 17:10
Rabu | 2025-12-24 | 7:00 | 17:14
Kamis | 2025-12-25 | LIBUR | LIBUR
Jumat | 2025-12-26 | CUTI BERSAMA | CUTI BERSAMA
Senin | 2025-12-29 | 8:09 | 17:49
Selasa | 2025-12-30 | 7:27 | 17:14
Rabu | 2025-12-31 | 7:40 | 18:01
Kamis | 2026-01-01 | LIBUR | LIBUR
Jumat | 2026-01-02 | 7:01 | 17:30
Senin | 2026-01-05 | 8:21 | 18:42
Selasa | 2026-01-06 | 6:38 | 18:21
Rabu | 2026-01-07 | 6:59 | 17:40
Kamis | 2026-01-08 | 6:45 | 17:18
Jumat | 2026-01-09 | 7:40 | 18:17
Senin | 2026-01-12 | SURAT TUGAS | SURAT TUGAS
Selasa | 2026-01-13 | 6:37 | 16:56
Rabu | 2026-01-14 | 7:00 | 17:06
Kamis | 2026-01-15 | 7:11 | 16:41
Jumat | 2026-01-16 | LIBUR | LIBUR
Senin | 2026-01-19 | 8:05 | 17:59
Selasa | 2026-01-20 | 7:08 | 17:02
Rabu | 2026-01-21 | 7:21 | 18:03
Kamis | 2026-01-22 | 6:52 | 16:38
Jumat | 2026-01-23 | 7:11 | 18:56
Senin | 2026-01-26 | 7:16 | 16:59
Selasa | 2026-01-27 | 7:24 | 19:28
Rabu | 2026-01-28 | PSW=3:45:0 | PSW=3:45:0